乐山市市中区

2025年检测站实验室提升服务采购项目

采购公告

为做好乐山市市中区2026年检测站“双认证”复评审准备工作，乐山市市中区农业农村局拟通过综合评价采购方式采购1家具有相应资质及能力的机构完成乐山市市中区2025年检测站实验室整治、体系文件改版、近两年系统文件完善、人员检测能力培训等工作，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：乐山市市中区2025年检测站实验室提升服务采购项目。

二、询价单位：乐山市市中区农业农村局。

三、采购预算：本项目采购总预算为17万元。

四、项目内容：完成实验室体系运行文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书等）的改版编写、负责4名检测人员双认证的全部检测技术现场全过程培训、负责近两年实验室体系运行文件资料完善、负责实验室整治和仪器设备校准等工作。

五、采购项目具体要求

（一）项目采购清单

乐山市市中区2025年检测站实验室提升服务采购计划表

| 序号 | 项目内容 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年 、2025 年体系 运行文 件资料 完善 | （一）运行指导： 1）完善2024年、2025年度培训：完善年度培训过程资料档案； 2）完善2024年、2025年质量监督：完善年度质量监督过程资料档案； 3）完善2024年、2025年质量控制：完善本年度质量控制过程资料档案； 4）指导检测站现场管理：完善2024年、2025年现场管理过程资料档案； 5）指导检测站对供应商和试剂管理：完善2024年、2025年度对供应商和试剂管理过程资料档案； 6）完善2024年、2025年标准查新资料； 7）依据2024年设备检定/校准证书，完善成2024年设备量值溯源过程资料档案； 8）组织实施2025年设备检定/校准，并完成2025年设备量值溯源过程资料档案。 9）完善2024年、2025年期间核查、维护过程资料档案。 |
|  |  | （二）质量体系内审： 1）完善2024年、2025年内审策划、编制审核方案； 2）完善2024年、2025年内审实施计划和内审检查表； 3）完善审核组对领导、部门、岗位的审核资料； 4）完善2024年、2025年审核组开不合格报告和审核报告； 5）完善2024年、2025年召开内审首/末次会议资料； 6）完善内审不符合的整改资料。 |
|  |  | （三）管理评审： 1）完善2024年、2025年管理评审工作； 2）完善2024年、2025年各部门管理评审输入资料； 3）完善2024年、2025年管理评审输入资料； 4）完善2024年、2025年管理评审报告。 |
| 2 | 实验室体系文件改版 | - 按新标准要求完成整套质量手册的改版； - 按新标准要求完成41个程序文件的改版； - 按文件管理程序的要求完成体系文件改版程序记录； - 指导文件的执行，确保文件的要求得到有效落实。 |
| 3 | 气相色谱仪检测技术培训（全过程） | 1）开展样品前处理培训； 2）开展气相色谱仪操作培训； 3）开展气相色谱仪农药残留检测培训以及相关记录的填写报告的检测编制培训； 4）开展检测方法（气相色谱仪）的验证培训及相关记录的填写培训； 5）开展气相色谱仪农药残留检测质量控制培训及相关记录的填写培训； 6）开展气相色谱仪检测结果的判断和报告的编制培训。 |
| 4 | 液相色谱仪检测技术培训（全过程） | 1）开展样品前处理培训； 2）开展液相色谱仪操作培训； 3）开展液相色谱仪农药残留检测培训以及相关记录的填写报告的检测编制培训； 4）开展检测方法（液相色谱仪）的验证培训及相关记录的填写培训； 5）开展液相色谱仪农药残留检测质量控制培训及相关记录的填写培训； - 6）开展液相色谱仪检测结果的判断和报告的编制培训。 |
| 5 | 原子吸收检测技术培训（全过程） | 1）开展样品前处理培训； 2）开展原子吸收仪操作培训； 3）开展原子吸收仪重金属检测培训以及相关记录的填写报告的检测编制培训； 4）开展检测方法（原子吸收仪）的验证培训及相关记录的填写培训； 5）开展原子吸收仪重金属检测质量控制培训及相关记录的填写培训； - 6）开展原子吸收仪重金属检测结果的判断和报告的编制培训。 |
| 6 | 原子荧光分光光度计检测技术培训（全过程） | 1）开展样品前处理培训； 2）开展原子荧光分光光度计操作培训； 3）开展原子荧光分光光度计重金属检测培训以及相关记录的填写报告的检测编制培训； 4）开展检测方法（原子荧光分光光度）的验证培训及相关记录的填写培训； 5）开展原子荧光分光光度计重金属检测质量控制培训及相关记录的填写培训； - 6）开展原子荧光分光光度计重金属检测结果的判断和报告的编制培训。 |
| 7 | 实验室整治 | 原卫生间保留洗眼室，内部改造成存样室；原纯水室隔成危化品室和标液室。原卫生间和原纯水室的整治包括但不限于原卫生间和原纯水室的打拆、给水管、排水管、PVC地胶铺设、外墙乳胶漆修复；危化品室增设防盗门、防盗窗、危化品柜、通风设施；实验室地胶和贴脚线修复，门锁维修，上墙制度牌、实验室门牌、百叶窗和灭火设备等更新。 |

注：此为计划表，实际项目实施内容包含但不限于此表内容，项目实施过程中可根据实际需要做调整，保证实验室提升建设满足“双认证”复评审需要。

- （二）项目实施时间

- 2025年4月—2025年10月。

- （三）项目其他要求

1.中标人必须按要求安排培训老师到乐山市市中区农产品质量安全监督检验检测站对4名检测人员进行培训，经过培训检测人员最终能独立完成检测工作。

2.中标人应主动开展工作，在2025年10月31日前完成全部项目内容。中标人应按委托方要求合理安排项目实施时间，按照规定时限完成项目内容。

（四）商务要求

1.服务实施地点：乐山市市中区农产品质量安全监督检验检测站。

2.服务实施时间：合同签订后至2025年10月31日。

3.验收方法：项目验收时，按照《乐山市市中区农业农村局非政府采购管理办法》（乐中农党〔2023〕13 号）的要求组织项目验收。

4.付款方式：按时完成该项目全部内容，在项目验收合格后一次性支付。

六、参加询价方应具备的资格条件

1．投标人具有独立承担民事责任的能力；

2．投标人具有履行合同所必需的资质和专业技术力量；

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.竞标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

- 6.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具备法律和行政法规规定的其他条件；

7. 不接受联合体投标，不允许分包。

七、报价文件的编制

- 报价文件应包括下列内容：

- （1）提供合格的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本），事业单位提供事业单位法人证书（复印件盖鲜章）；

- （2）法定代表人或事业单位法人/负责人授权书（原件盖鲜章）；

- （3）法定代表人或事业单位法人/负责人和授权代表身份证（复印件盖鲜章）；

- （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（原件盖鲜章）；

- （5）提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（原件盖鲜章）；

- （6）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件盖鲜章）；

（7）本项目评分细则所要求的相关材料；

（8）报价表。

备注：响应文件一式两份，分正本和副本，所有资料一律加盖报价单位鲜章；响应文件和报价表分袋封装。

- 报名方式

- 供应商将以下资料扫描件发送至QQ邮箱（108432621@qq.com），供应商为法人或者其他组织的报名时须提供介绍信（内容包含经办人的联系电话，联系邮箱）及经办人身份证扫描件，所有文件需加盖单位公章。

- 报名截止时间：2025年4月14日18:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点、截止时间及评审时间

乐山市市中区农业农村局四楼会议室（乐山市市中区红雀碗街118号）。递交响应文件截止时间为2025年4月15日16:30，递交响应文件截止时间的同时将组织资格审查、符合性审查及报价，请各供应商授权代表届时必须参加。

十、评审原则

本项目采用综合评分法，区农业农村局组成评审小组依据该项目综合评分细则对投标供应商响应文件进行综合评分，并确定得分最高的供应商为该项目中标供应商。

通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

乐山市市中区2025年检测站实验室提升服务采购项目

综合评分细则

| 编号 | 评审项目 | 详细要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×10%×100。 | 10 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据供应商针对本项目所提供的项目实施方案（包括但不限于1.双认证体系改版和运行服务方案；2.检测技术培训方案；3.设备检定/校准服务方案；4.实验室整治实施方案；5.售后服务方案。）等条款完整、考虑周密、综合服务能力强。满足以上全部评定方向且内容完整、逻辑清晰的得50分，每缺漏一项扣10分；每有一处内容存在缺陷的扣5分（内容缺陷是指方案内容过于简略，对要求内容未进行必要的详细描述，内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形），扣完为止，未提供则不得分。 | 50 |
| 3 | 项目管理方案 | - 根据供应商针对本项目所提供的项目管理方案（包括但不限于1.本项目管理制度及考核办法；2.本项目计划安排；3.人员配置方案；4.内部管理制度；5.风险控制措施；6.质量保障措施。）等条款完整、考虑周密、综合服务能力强。满足以上全部评定方向且内容完整、逻辑清晰的得24分，每缺漏一项扣4分；每有一处内容存在缺陷的扣3分（内容缺陷是指方案内容过于简略，对要求内容未进行必要的详细描述，内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形），扣完为止，未提供则不得分。 | 24 |
| 4 | 履约经验 | 供应商2023年1月1日（含）至响应文件递交截止日止，有类似业绩，每一个得2分，最多得16分。（提供合同复印件或中标通知书复印件加盖供应商公章） | 16 |

十一、付款方式

本项目按合同约定付款。

- 十二、联系方式

- 联系人：罗女士   邮箱：108432621@qq.com

联系电话：13208338816

附件：服务机构报价文件相关文件格式

乐山市市中区农业农村局

2025年4月7日

附件

服务机构报价文件相关文件格式

## （一）法定代表人/单位负责人授权书

：

本授权声明：                 （服务机构名称）        （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方 “             ”报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签章：

授权代表签字：

服务机构名称：        （盖章）

日        期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件

## （二）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致：

我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日

## （三）履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：

我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日

## （四）采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录的承诺函

致：

我单位现参与                       项目，并作出如下承诺：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录，没有骗取中标行为，未进行过恶意投诉的行为、无不正当理由放弃中标（成交）行为，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日